**ПЛАН РАБОТЫ**

**региональной инновационной площадки по теме:**

**«Развитие единого правового образовательного пространства** **в инновационном образовательном кластере»**

**(на период с декабря 2014 г. – по декабрь 2015 г.)**

**Цель:** создание условий формирования и развития единого правового образовательного пространства в инновационном образовательном кластере (муниципальные бюджетные образовательные учреждения «Средняя школа № 14» города Смоленска, «Средняя школа № 35» города Смоленска, дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Стриж» города Смоленска, межшкольный учебный комбинат № 2 города Смоленска)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Организация системы работы участников инновационной площадки | декабрь 2014 | И.П. Терлецкая |
| 2 | Проведение диагностических процедур по реализации задач инновационной площадки | декабрь 2014 – февраль 2015 | педагоги-психологи ОУ: И.А. Волошко  М.Н. Каретникова, |
| 3 | Формирование программно-методического обеспечения и психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | В течение 2015 года | И.П. Терлецкая |
| 4 | Консультации по проблемам воспитания правовой культуры участников образовательного процесса | По плану ОУ | И.П. Терлецкая |
| 5 | Педагогический совет ОУ по теме «Развитие единого правового образовательного пространства в инновационном образовательном кластере» | По плану ОУ | И.П. Терлецкая  В.С. Шеломанова  И.Ф. Мирошниченко |
| 6 | Заседание круглого стола с участниками инновационной деятельности «Инновационный образовательный кластер: задачи, структура, потенциальные возможности» | Февраль 2015 | И.П. Терлецкая  В.С. Шеломанова  И.Ф. Мирошниченко |
| 7 | Разработка модели единого правового образовательного пространства в инновационном образовательном кластере | Март 2015 | И.П. Терлецкая |
| 8 | Участие в областном конкурсе по проблеме «Система школьной медиации» | Апрель 2015 | И.П. Терлецкая |
| 9 | Анализ промежуточных результатов работы инновационной площадки | Май 2015 | И.П. Терлецкая |
| 10 | Обобщение и популяризация положительного опыта работы | Апрель – май 2015 | И.П. Терлецкая  В.С. Шеломанова  И.Ф. Мирошниченко |
| 11 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав ребенка | Ноябрь 2015 | И.П. Терлецкая  В.С. Шеломанова  И.Ф. Мирошниченко |
| 12 | Подготовка и проведение н.-п. конференции по теме «Развитие единой правовой образовательной среды» | Декабрь 2015 | И.П. Терлецкая |

Научный руководитель М.В. Туберозова

Руководителя рабочей группы И.П. Терлецкая